## Slide 1
晴页运营 · 月度汇报
本月完成12篇内容、2场活动
合成教学案例 A，收入及投入工时尚未提供
合成教学案例 A · 01
Notes: 说明：本示范不是本站经营数据。接下来分别说明进展、差距和需确认事项。
来源：课程配套 case-a.md，合成教学数据。

## Slide 2
计划与实际
内容 12 / 12 篇
活动 2 / 3 场
合成教学案例 A · 02
Chart: 
| 内容（篇） | 活动（场）
计划 | 12 | 3
实际 | 12 | 2
Notes: 内容按计划完成，活动少一场。完成率分别为100%和66.7%，不能简单平均作为整体绩效。
来源：课程配套 case-a.md，合成教学数据。

## Slide 3
内容交付
12篇内容已发布
没有逐篇归因数据
合成教学案例 A · 03
Notes: 记录R01和R02支持产量结论，但不能说明每篇带来多少客户。
来源：课程配套 case-a.md，合成教学数据。

## Slide 4
活动进展
完成2场，第三场延期
嘉宾档期冲突，重新排期待确认
合成教学案例 A · 04
Notes: R06和R07说明差距与记录原因。是否换嘉宾需要进一步决定。
来源：课程配套 case-a.md，合成教学数据。

## Slide 5
线索核验与预约
120条原始线索，96条有效
24条预约，占有效线索25%
合成教学案例 A · 05
Notes: 有效率96/120=80%。预约占有效线索24/96=25%。这不是成交率。
来源：课程配套 case-a.md，合成教学数据。

## Slide 6
目前的资料缺口
收入、成本和投入工时未知
尚不能评价投入产出或效率提升
合成教学案例 A · 06
Notes: 没有依据的数据保持空缺。建议后续统一口径，但不要补造数字。
来源：课程配套 case-a.md，合成教学数据。

## Slide 7
改进建议
确认延期活动的可选时间
补充线索来源与后续状态
合成教学案例 A · 07
Notes: 这些是本次汇报提出的建议，尚未成为已批准的行动。
来源：课程配套 case-a.md，合成教学数据。

## Slide 8
下月计划草案
内容排期先核实可用素材
活动安排先确认嘉宾档期
合成教学案例 A · 08
Notes: 下月数量和时间尚待确认，本页不是承诺。明确负责人后再写具体日期。
来源：课程配套 case-a.md，合成教学数据。

## Slide 9
需要确认的事项
延期活动改期或替换嘉宾
谁提供收入与工时口径
合成教学案例 A · 09
Notes: 请主管确认活动方案和数据负责人；不把未确定事项写成已安排。
来源：课程配套 case-a.md，合成教学数据。